## ProFLex Sprints
Liste over gjøremål
Skal fullføres av: |  | Gruppe 6
Tidsfrist: |  | 2023-05-31
ProFlex
% fullført | Fase | Forfall | Notater
100% | Planlegging | 2023-01-16 | Sjekke oppgaven og gjøre seg kjent med hva som kreves. Danne github repo, sette sammen plan for prosjekt, samt diverse planer for datoer og tidspunkter. Sammarbeidsavtale
100% | Forberedelse | 2023-01-27 | Forberede innhold i backend, lage uml diagram for database struktur. Finne bilder, design guidlines front end.
100% | Sprint 1 | 2023-02-10 | Lage primære identitentsklasser, samt sette opp mappestruktur for backend. Html skjelett for index side.
100% | Sprint 2 | 2023-03-03 | Lage service og repository klasser til de primære identitetsklassene. Utvide med fler nødvendige identitestsklasser. Html skjelett for produkt siden.
100% | Sprint 3 | 2023-03-17 | Koble program opp mot database, teste api endpoints med postman. Sette opp authentisering for api endpoints.
100% | Sprint 4 | 2023-04-14 | Html skjelett for alle sidene i applikasjonen. Service og repository klasser til alle identitetsklasser. Samt refaktorering av database.
100% | Sprint 5 | 2023-05-05 | Laste opp backend og front end på server, fikse at den står å kjører automatisk. Sette opp https, og authentisering for sidene
80% | Sprint 6 | 2023-05-30 | Ferdigstille alt av front end back end. Koble alle sidene fulstendig opp med backend. Ferdigstille authentisering for sider. Refaktorering backend og frontend kode.
0% | Innlevering | 2023-05-31 | Levering av all dokumentasjon, video, demo etc.